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«Год дошкольного образования: формируем будущее вместе»
(профессиональный воркшоп)
(Вариант заполнения)
Шаблон чек‑листа
[bookmark: _GoBack]индивидуального плана действий руководителя ДОО по внедрению федеральных/региональных воспитательных проектов

	№
	Направление действия/ задача
	Конкретные шаги (что делать)
	Сроки исполнения
	Риски и способы минимизации
	Ключевой результат 

	1
	Нормативно‑
организационное обеспечение
	Изучить содержание проекта (федерального/регионального), выделить ключевые цели и целевые показатели.
• Сверить с рабочей программой воспитания и календарным планом воспитательной работы ДОО.
• Издать приказ о реализации проекта в ДОО, назначить координатора
	
	Риск: несоответствие локального планирования требованиям проекта.
Минимизация: предварительная сверка с методическими рекомендациями, консультация с куратором проекта.
	

	2
	Методическая подготовка педагогов
	Провести установочный педсовет/совещание по проекту.
• Организовать мини‑обучение (1–2 встречи) по инструментам и практикам проекта
	
	Риск: низкая вовлечённость педагогов.

	

	3
	Организация предметно‑пространственной среды
	Обновить центры активности с учётом тематики проекта.
• Создать временные тематические уголки (выставки, информационные стенды, фотозоны).
• Подготовить/адаптировать реквизит и материалы для ключевых практик (в т. ч. с опорой на подручные средства).
	
	Риск: нехватка материалов и бюджета.
Минимизация: использование материалов‑заместителей, привлечение родителей, поэтапное оснащение.
	

	4
	Вовлечение родителей и социальных партнёров
	Подготовить информационное сообщение для родителей (кратко о проекте, целях, формах участия).
• Запланировать 1–2 совместных события (семейные игры, выставки, экскурсии).
• Наладить взаимодействие с партнёрами (библиотеки, музеи, центры творчества).
	
	Риск: низкая активность родителей.
Минимизация: короткие форматы участия (15–30 минут), понятные роли, предварительное анкетирование
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Чек‑лист
индивидуального плана действий руководителя ДОО по внедрению федеральных/региональных воспитательных проектов
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