АВГУСТОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ– 2026

«Год дошкольного образования: формируем будущее вместе»

(профессиональный воркшоп)

(Вариант заполнения)

## Шаблон чек-листа

## индивидуального плана действий руководителя ДОО по внедрению федеральных/региональных воспитательных проектов

| ## № | ## Направление действия/ задача | ## Конкретные шаги (что делать) | ## Сроки исполнения | ## Риски и способы минимизации | ## Ключевой результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## Нормативно- ## организационное обеспечение | ## Изучить содержание проекта (федерального/регионального), выделить ключевые цели и целевые показатели. • Сверить с рабочей программой воспитания и календарным планом воспитательной работы ДОО. • Издать приказ о реализации проекта в ДОО, назначить координатора |  | ## Риск: несоответствие локального планирования требованиям проекта. Минимизация: предварительная сверка с методическими рекомендациями, консультация с куратором проекта. |  |
| ## 2 | ## Методическая подготовка педагогов | ## Провести установочный педсовет/совещание по проекту. • Организовать мини-обучение (1–2 встречи) по инструментам и практикам проекта |  | ## Риск: низкая вовлечённость педагогов. |  |
| ## 3 | ## Организация предметно-пространственной среды | ## Обновить центры активности с учётом тематики проекта. • Создать временные тематические уголки (выставки, информационные стенды, фотозоны). • Подготовить/адаптировать реквизит и материалы для ключевых практик (в т. ч. с опорой на подручные средства). |  | ## Риск: нехватка материалов и бюджета. Минимизация: использование материалов-заместителей, привлечение родителей, поэтапное оснащение. |  |
| ## 4 | ## Вовлечение родителей и социальных партнёров | ## Подготовить информационное сообщение для родителей (кратко о проекте, целях, формах участия). • Запланировать 1–2 совместных события (семейные игры, выставки, экскурсии). • Наладить взаимодействие с партнёрами (библиотеки, музеи, центры творчества). |  | ## Риск: низкая активность родителей. Минимизация: короткие форматы участия (15–30 минут), понятные роли, предварительное анкетирование |  |
| ## 5 |  |  |  |  |  |

## Чек-лист

## индивидуального плана действий руководителя ДОО по внедрению федеральных/региональных воспитательных проектов

| ## № | ## Направление действия/ задача | ## Конкретные шаги (что делать) | ## Сроки исполнения | ## Риски и способы минимизации | ## Ключевой результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## Нормативно- ## организационное обеспечение |  |  |  |  |
| ## 2 | ## Методическая подготовка педагогов |  |  |  |  |
| ## 3 | ## Организация предметно – пространственной среды |  |  |  |  |
| ## 4 | ## Вовлечение родителей и социальных партнёров |  |  |  |  |
| ## 5 |  |  |  |  |  |