АВГУСТОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ – 2026

«Год дошкольного образования: формируем будущее вместе»

(профессиональный воркшоп)

«Алгоритм действий руководителя по развитию единого образовательного пространства: федеральных и региональных проектов «Орлята-дошколята», «Добрые игры», «Дошколята первых»

## Этап 1. Анализ стартовой ситуации (1–2 недели)

Цель: понять, что уже есть, где пробелы, какие ресурсы можно задействовать.

- Провести аудит нормативной базы и текущих практик.

- Оценить кадровый потенциал.

- Проанализировать инфраструктуру и методическое обеспечение.

- Изучить региональные методические рекомендации и дорожные карты.

Результат этапа: карта стартовых условий (матрица: норматив — практика — ресурсы — дефициты), список приоритетных направлений для внедрения.

## Этап 2. Проектирование изменений и согласование (2–3 недели)

Цель: сформировать понятную модель единого образовательного пространства.

- Сформировать рабочую группу.

- Определить ключевые направления на основе ФОП ДО и приоритетных региональных проектов.

- Разработать «ядро» единого образовательного пространства:

- единые целевые ориентиры и критерии качества;

- сквозные воспитательные события и практики (календарь воспитательных событий, ключевые традиции);

- общие подходы к организации предметно-пространственной среды.

- Составить дорожную карту внедрения с этапами, сроками, ответственными, критериями успеха и рисками.

- Согласовать проект с учредителем, методическим объединением, при необходимости — с кураторами региональных проектов.

Результат этапа: дорожная карта внедрения, проект приказа о создании рабочей группы и назначении ответственных, проект изменений в ОП ДО.

## Этап 3. Нормативное оформление и запуск (1 неделя)

- Издать приказ о внедрении проектов, назначении кураторов, создании рабочих групп.

- Внести изменения в ОП ДО и локальные акты.

- Утвердить календарный план воспитательной работы с привязкой к федеральным и региональным событиям.

- Организовать стартовую встречу коллектива (педсовет/рабочее совещание): цели, задачи, роли, сроки, система поддержки.

- Результат этапа: утверждённые документы, назначенные ответственные, стартовый импульс для команды.

## Этап 4. Методическая поддержка и обучение (постоянно)

- Организовать систему методической поддержки.

- Обеспечить повышение квалификации.

- Создать методическую копилку.

Результат этапа: у педагогов есть инструменты и понимание, как действовать; снижается сопротивление изменениям.

## Этап 5. Внедрение практик и интеграция проектов в повседневную работу (основной цикл)

- Интегрировать проекты в режим дня и сетку занятий:

- игровые практики («Добрые игры») — в утренний круг, прогулки, свободную деятельность;

- элементы проекта «Дошколята Первых» — в тематические недели, социальные акции, встречи с интересными людьми.

- Выстроить систему событий.

- Наладить партнёрство: с родителями; социальными партнерами.

- Фиксировать результаты: фото - и видеофиксация; сбор детских высказываний и продуктов деятельности.

Результат этапа: проекты становятся частью повседневной жизни ДОО, а не «отдельными мероприятиями».

## Этап 6. Презентация результатов и масштабирование (по полугодиям)

- Подготовить отчётные материалы: аналитическая справка; сборник лучших практик; медиаматериалы (фотогалерея, видеоролик).

- Организовать публичную презентацию: в ДОО (педсовет, родительское собрание) в соцсетях и на сайте ДОО.

- Распространить опыт: стать стажировочной/инновационной площадкой; участвовать в методических объединениях; делиться шаблонами и чек-листами с коллегами.

Результат этапа: признание результатов, повышение мотивации команды, вклад в развитие единого образовательного пространства муниципалитета/региона.